## АЙТИ-ПРОЕКТЫ
ID проекта | Название проекта | Менеджер | Разработчики | Тестировщики | Статус | Дата начала | Дата окончания | Бюджет | Фактические затраты | Процент выполнения | Найденные баги | Удовлетворенность клиента | Разработанные функции | Столбец1
1 | Машинное обучение для агросектора | Михаил Зеленый | Егор | Изабелла, Сергей | В процессе | 2023-08-01 | 2024-05-01 | 285784 | 337839 | 74% | 20 | 3.6 | 27
2 | Распознавание лиц | Николай Сидоров | Тина | Раиса, Ева | Задержка | 2023-03-20 | 2023-07-20 | 236433 | 217289 | 90% | 7 | 4.5 | 19
3 | Рекомендательная система | Алексей Козлов | Яков | Ульяна, Раиса | Приостановлен | 2023-03-21 | 2023-10-21 | 294399 | 351271 | 79% | 42 | 4.9 | 16
4 | Автоматизация HR | Николай Сидоров | Павел | Олег, Кирилл | В процессе | 2023-11-08 | 2024-03-08 | 106525 | 76645 | 53% | 27 | 4.9 | 11
5 | Генерация контента | Михаил Зеленый | Алиса | Изабелла, Ева | Приостановлен | 2023-12-28 | 2024-07-28 | 110798 | 64345 | 42% | 49 | 4 | 24
6 | Криптовалютный кошелек | Михаил Зеленый | Алиса | Фёдор, Геннадий | Завершен | 2023-11-28 | 2024-06-28 | 136610 | 143577 | 44% | 50 | 4.5 | 15
7 | ИИ для медицинской диагностики | Ольга Белая | Наталья | Изабелла, Ульяна | Завершен | 2023-10-03 | 2024-01-03 | 154724 | 181790 | 36% | 48 | 3.9 | 30
8 | Распознавание лиц | Ольга Белая | Наталья | Фёдор, Ульяна | Задержка | 2023-01-24 | 2023-10-24 | 133079 | 150992 | 49% | 34 | 3.9 | 25
9 | Машинное обучение для агросектора | Алексей Козлов | Наталья | Геннадий, Павел | Приостановлен | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 188992 | 129653 | 87% | 34 | 4.2 | 20
10 | ИИ для медицинской диагностики | Татьяна Орлова | Тина | Олег, Виктор | Приостановлен | 2023-06-19 | 2024-01-19 | 268391 | 189488 | 34% | 27 | 4.1 | 23
11 | Умный ассистент | Иван Иванов | Тина | Виктор, Изабелла | В процессе | 2023-04-15 | 2024-02-15 | 147908 | 128163 | 36% | 23 | 4 | 7
12 | Аналитическая платформа | Михаил Зеленый | Ирина | Сергей, Олег | Завершен | 2023-03-07 | 2023-08-07 | 144712 | 122690 | 90% | 30 | 5 | 25
13 | Аналитическая платформа | Василий Серый | Куин | Павел, Фёдор | В процессе | 2023-08-16 | 2024-07-16 | 94692 | 51298 | 85% | 10 | 3.6 | 17
14 | Чат-бот с ИИ | Василий Серый | Павел | Виктор, Ева | В процессе | 2023-09-22 | 2024-08-22 | 209316 | 137099 | 55% | 26 | 4.5 | 13
15 | VR-обучение | Анна Петрова | Владислав | Виктор, Виктор | Задержка | 2023-07-12 | 2024-06-12 | 105146 | 105649 | 60% | 32 | 4.5 | 24
16 | ИИ-помощник для врачей | Иван Иванов | Павел | Кирилл, Геннадий | Задержка | 2023-05-18 | 2023-09-18 | 175039 | 130699 | 54% | 16 | 4.4 | 25
17 | Цифровой двойник | Николай Сидоров | Наталья | Олег, Кирилл | Завершен | 2023-05-17 | 2024-03-17 | 67585 | 49830 | 73% | 15 | 3.8 | 8
18 | CRM система | Мария Смирнова | Наталья | Борис, Ульяна | Задержка | 2023-04-09 | 2024-04-09 | 271302 | 278410 | 69% | 8 | 3.8 | 11
19 | Умный ассистент | Анна Петрова | Павел | Олег, Ева | В процессе | 2023-08-13 | 2024-06-13 | 270875 | 304033 | 99% | 10 | 4.6 | 9
20 | Управление логистикой | Иван Иванов | Ирина | Фёдор, Геннадий | Задержка | 2023-05-17 | 2024-02-17 | 128595 | 100650 | 88% | 37 | 3.6 | 6
21 | Кибербезопасность | Мария Смирнова | Павел | Фёдор, Ульяна | В процессе | 2023-12-16 | 2024-11-16 | 93404 | 51072 | 69% | 6 | 5 | 25
22 | CRM система | Мария Смирнова | Алиса | Изабелла, Павел | Задержка | 2023-09-05 | 2024-02-05 | 174996 | 188313 | 35% | 21 | 4 | 29
23 | Кибербезопасность | Мария Смирнова | Грейс | Геннадий, Фёдор | Приостановлен | 2023-06-06 | 2024-02-06 | 85050 | 58743 | 93% | 28 | 4.6 | 6
24 | Сервис виртуальных выставок | Татьяна Орлова | Павел | Раиса, Ульяна | Приостановлен | 2023-12-16 | 2024-08-16 | 163213 | 129490 | 50% | 17 | 4.6 | 7
25 | Распознавание текста | Ольга Белая | Куин | Изабелла, Кирилл | Приостановлен | 2023-12-13 | 2024-07-13 | 205978 | 146762 | 43% | 41 | 4.3 | 5
26 | Умный ассистент | Николай Сидоров | Павел | Раиса, Изабелла | В процессе | 2023-03-26 | 2024-01-26 | 127483 | 76613 | 100% | 14 | 4 | 12
27 | ERP система | Николай Сидоров | Ирина | Ульяна, Фёдор | Приостановлен | 2023-02-15 | 2023-09-15 | 209628 | 197846 | 64% | 36 | 3.6 | 19
28 | Управление персоналом с ИИ | Михаил Зеленый | Владислав | Ева, Ева | Приостановлен | 2023-10-26 | 2024-03-26 | 228009 | 155205 | 74% | 34 | 3.9 | 13
29 | Цифровой двойник | Анна Петрова | Давид | Борис, Изабелла | В процессе | 2023-12-02 | 2024-08-02 | 80777 | 95175 | 34% | 37 | 4 | 22
30 | Управление логистикой | Иван Иванов | Грейс | Фёдор, Виктор | Завершен | 2023-10-10 | 2024-02-10 | 200630 | 102212 | 94% | 22 | 3.8 | 23
31 | Аналитическая платформа | Михаил Зеленый | Грейс | Изабелла, Виктор | Задержка | 2023-07-23 | 2023-11-23 | 223050 | 262876 | 80% | 5 | 4.4 | 11
32 | Мобильное банковское приложение | Ольга Белая | Владислав | Кирилл, Ева | Задержка | 2023-07-23 | 2024-07-23 | 278795 | 167071 | 52% | 29 | 4.3 | 10
33 | Система защиты личных данных | Николай Сидоров | Алиса | Олег, Раиса | В процессе | 2023-04-15 | 2023-11-15 | 286799 | 277478 | 67% | 9 | 4.8 | 30
34 | Мобильный маркетинг | Екатерина Черная | Егор | Ульяна, Сергей | Задержка | 2023-01-21 | 2023-10-21 | 138708 | 153549 | 69% | 27 | 4.5 | 12
35 | Система защиты личных данных | Алексей Козлов | Давид | Изабелла, Геннадий | В процессе | 2023-11-20 | 2024-03-20 | 213712 | 112947 | 88% | 11 | 3.9 | 10
36 | Распознавание текста | Василий Серый | Грейс | Павел, Кирилл | Приостановлен | 2023-12-26 | 2024-07-26 | 120428 | 120125 | 53% | 33 | 3.9 | 24
37 | ИИ для медицинской диагностики | Татьяна Орлова | Грейс | Кирилл, Виктор | Задержка | 2023-03-12 | 2023-09-12 | 75147 | 50267 | 88% | 9 | 4.4 | 28
38 | Распознавание жестов | Иван Иванов | Наталья | Борис, Ульяна | Приостановлен | 2023-10-06 | 2024-09-06 | 127023 | 91333 | 61% | 16 | 4.4 | 30
39 | ERP система | Мария Смирнова | Наталья | Кирилл, Сергей | Задержка | 2023-12-27 | 2024-05-27 | 265146 | 149694 | 47% | 19 | 3.7 | 10
40 | Платформа Big Data | Михаил Зеленый | Тина | Борис, Олег | Задержка | 2023-10-21 | 2024-06-21 | 112752 | 133450 | 71% | 22 | 3.9 | 26
41 | Аналитическая платформа | Екатерина Черная | Грейс | Раиса, Виктор | В процессе | 2023-04-26 | 2023-12-26 | 163058 | 136476 | 51% | 45 | 3.7 | 25
42 | Распознавание лиц | Анна Петрова | Давид | Сергей, Виктор | Завершен | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 204715 | 163122 | 49% | 42 | 3.8 | 13
43 | Управление логистикой | Иван Иванов | Яков | Геннадий, Геннадий | В процессе | 2023-04-11 | 2024-03-11 | 122611 | 129421 | 100% | 30 | 4.3 | 14
44 | Приложение для инвестиций | Екатерина Черная | Яков | Виктор, Кирилл | Задержка | 2023-12-14 | 2024-07-14 | 269346 | 172383 | 79% | 19 | 3.6 | 24
45 | Автоматизация HR | Татьяна Орлова | Егор | Ульяна, Олег | В процессе | 2023-03-05 | 2023-12-05 | 167872 | 157752 | 70% | 31 | 4.1 | 22
46 | Автоматизация HR | Алексей Козлов | Грейс | Ульяна, Сергей | Задержка | 2023-02-22 | 2023-11-22 | 152051 | 146564 | 53% | 21 | 4 | 27
47 | CRM система | Татьяна Орлова | Грейс | Геннадий, Борис | Завершен | 2023-01-08 | 2023-11-08 | 238034 | 221602 | 82% | 32 | 4 | 10
48 | Система защиты личных данных | Мария Смирнова | Грейс | Геннадий, Фёдор | В процессе | 2023-11-16 | 2024-05-16 | 191876 | 197935 | 54% | 43 | 4.4 | 24
49 | Искусственный дизайнер | Николай Сидоров | Алиса | Павел, Изабелла | Приостановлен | 2023-05-03 | 2024-03-03 | 177361 | 109621 | 57% | 12 | 4.9 | 29
50 | Автоматизация производства | Василий Серый | Наталья | Олег, Виктор | В процессе | 2023-05-04 | 2023-09-04 | 163896 | 125264 | 41% | 33 | 4.2 | 15

## статусы проектов
статусы проектов
Названия строк | Количество по полю ID проекта
В процессе | 16
Завершен | 7
Задержка | 15
Приостановлен | 12
Общий итог | 50

## Бюджет к Затратам
Бюджет к Затратам
Названия строк | Сумма по полю Бюджет | Сумма по полю Фактические затраты
CRM система | 684332 | 688325
ERP система | 474774 | 347540
VR-обучение | 105146 | 105649
Автоматизация HR | 426448 | 380961
Автоматизация производства | 163896 | 125264
Аналитическая платформа | 625512 | 573340
Генерация контента | 110798 | 64345
ИИ для медицинской диагностики | 498262 | 421545
ИИ-помощник для врачей | 175039 | 130699
Искусственный дизайнер | 177361 | 109621
Кибербезопасность | 178454 | 109815
Криптовалютный кошелек | 136610 | 143577
Машинное обучение для агросектора | 474776 | 467492
Мобильное банковское приложение | 278795 | 167071
Мобильный маркетинг | 138708 | 153549
Платформа Big Data | 112752 | 133450
Приложение для инвестиций | 269346 | 172383
Распознавание жестов | 127023 | 91333
Распознавание лиц | 574227 | 531403
Распознавание текста | 326406 | 266887
Рекомендательная система | 294399 | 351271
Сервис виртуальных выставок | 163213 | 129490
Система защиты личных данных | 692387 | 588360
Умный ассистент | 546266 | 508809
Управление логистикой | 451836 | 332283
Управление персоналом с ИИ | 228009 | 155205
Цифровой двойник | 148362 | 145005
Чат-бот с ИИ | 209316 | 137099
Общий итог | 8792453 | 7531771

## Удовлетворенность
Удовлетворенность
Названия строк | Среднее по полю Удовлетворенность клиента
Алексей Козлов | 4.25
Анна Петрова | 4.225
Василий Серый | 4.05
Екатерина Черная | 3.9333
Иван Иванов | 4.0833
Мария Смирнова | 4.25
Михаил Зеленый | 4.1857
Николай Сидоров | 4.3571
Ольга Белая | 4.1
Татьяна Орлова | 4.24
Общий итог | 4.186

## процент выполнения
процент выполнения
Названия строк | Среднее по полю Процент выполнения
CRM система | 62
ERP система | 55.5
VR-обучение | 60
Автоматизация HR | 58.6667
Автоматизация производства | 41
Аналитическая платформа | 76.5
Генерация контента | 42
ИИ для медицинской диагностики | 52.6667
ИИ-помощник для врачей | 54
Искусственный дизайнер | 57
Кибербезопасность | 81
Криптовалютный кошелек | 44
Машинное обучение для агросектора | 80.5
Мобильное банковское приложение | 52
Мобильный маркетинг | 69
Платформа Big Data | 71
Приложение для инвестиций | 79
Распознавание жестов | 61
Распознавание лиц | 62.6667
Распознавание текста | 48
Рекомендательная система | 79
Сервис виртуальных выставок | 50
Система защиты личных данных | 69.6667
Умный ассистент | 78.3333
Управление логистикой | 94
Управление персоналом с ИИ | 74
Цифровой двойник | 53.5
Чат-бот с ИИ | 55
Общий итог | 65.3

## dashboard
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.